## Plan Trabajo Anual
,
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
SUBDIRECCION DEL TALENTO HUMANO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUBSISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2016
De acuerdo al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015
DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST
|  |  | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PLAN DE TRABAJO ANUAL 2025 | [29 empty] | FO.GA.112 Fecha de Aprobación: 05-Enero-2021 Versión: 01 Página 1 de 1
Aprobado por: |  |  |  | Autorizado por: Representante Legal | [28 empty] | PAG 1 DE 1
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | METODOLOGIA | N° Horas | OBSERVACIONES | Fechas
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC | [5 empty] | METODOLOGIA
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Actividades Proyectadas de Acuerdo a Res. 0312/19 |  |  |  | ACTIVIDADES AÑO 2024 | [23 empty] | Formatos que Aplican Por Estándar
PLANEAR | ESTANDAR DE RECURSOS | Nombrar responsable del SG-SST en la empresa | Representante legal |  |  |  |  | P | [19 empty] | Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada. | 1 | 1 | 100% | Documento fisico firmado por la Gerente, realizar nueva acta para el 2025 | 1 | Cumplimiento | 2025-03-01
|  | Establecer las responsabilidades del SG-SST de la empresa | Representante legal | [10 empty] | P | [13 empty] | Manual de funciones y responsabilidades por cargo firmado por cada empleado, registro fotografico de reunion y acta de asistencia con la socializacion del mismo | 1 | 0 | 0% | Manual de funsiones (Talento Humano) |  | Pendiente incluir las funsiones de cada empleado, Jefes y lideres en el SG SST | 2025-06-01
|  | Diseñar presupuesto anual para el SG-SST de la empresa | Responsable SG-SST y representante legal | P | E | [22 empty] | El presupuesto 2025 se diligencio y se entrego a financiero | 1 | 1 | 100% | Entregado a Contabilidad y Gerencia |  | Cumplimiento | 2025-02-01
|  | Capacitación plan de trabajo COPASST | Responsable SG-SST |  |  | p | [7 empty] | p | [9 empty] | p |  |  |  | Cumplimiento con eleccion para el periodo 2024 - 2026. | 3 | 0 | 0% | Votacion en reunion con todo el personal | 8% | Se les solicito capacitacion de 50 horas | 2025-02-02
|  | Realizar programacion de reuniones mensuales del comité de COPASST | Responsable del SG-SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | p |  | p |  | p |  | p |  | Retomar al comité de COPASST ,tener actas de asistencia con registro fotografico, Actas de reunion del comité mensual | 11 | 0 | 0% | Acta documento fisico |  | Eleccion de Presidente y secretaria | 2025-02-01
|  | Capacitación del COPASST Y CCL | Responsable del SG-SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | p |  | P |  | P |  | P | [7 empty] | Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST / listado de asistencias y registro fotografico E7 | 8 | 0 | 0% | Reunion presencial y Capacitacion virtual |  | Programacion de reuniones mensuales | 2025-03-01
|  | Realizar programacion de reuniones comité de convivencia laboral cada tres meses | Responsable del SG-SST |  |  | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p |  |  |  | Actas de conformacion y acta de asistencia con registro fotografico, Actas de reunion del comité de cada tres meses, con informe de gestion del comité. | 4 | 0 | 0% | Reunion trimestral | 8% | Programacion de reuniones trimestrales
|  | Realizar capacitacion de funciones de Comité de convivencia laboral | Responsable del SG-SST |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  | P | [8 empty] | Solicitar el programa de capacitación anual , Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación actas de asistencia, evaluacion de capacitacion. | 4 | 0 | 0% | Reunion presencial y Capacitacion virtual |  | Programacion de reuniones | 2025-11-01
|  | Acompañamiento en la elaboracion plan de trabajo Comité de convivencia laboral | Miembros del COMITÉ |  |  | P | [9 empty] | P | [11 empty] | Solicitar soporte con firma de los participantes del CCL | 2 | 0 | 0% | Actas firmadas |  |  | 2025-03-01
|  | Diseñar y Realizar Programa y Cronograma de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo anual | Responsable del SG-SST | P |  |  |  | P |  | P |  |  | P |  |  | P |  | P |  | P |  | P | [5 empty] | Solicitar soporte con firma de los participantes y registro fotografico | 8 | 0 | 0% | Talleres.campañas,capacitaciones |  | Cumplimiento | febrero a diciembre 2024
|  | Actualizar programa de induccion de seguridad y Salud en el trabajo | Responsable del SG-SST | p | [5 empty] | P |  |  |  | p | [9 empty] | P |  |  |  | listado del personal con evidencias de cada uno con induccion evaluacion de la induccion asistencia. | 0 | 0 | #DIV/0! | Evaluaciones realizadas |  | Cumplimiento | febrero a diciembre 2024
|  | Realizar Inducciones de seguridad y Salud en el trabajo al personal que ingresa nuevo | Responsable del SG-SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Evaluacion diligenciada por las personas que ingresaron a la entidad |  | 0 | #DIV/0! | De acuerdo al ingreso del personal Capacitacion y evaluacion |  | Cumplimiento | Enero a Diciembre 2025
|  | Capacitacion y certificacion para el personal de alturas y espacios confinados | Responsable del SG-SST,Gerencia, Talento Humano | [10 empty] | p | [13 empty] | Recibir examen medico del personal apto |  |  |  | Solicitar Certificacion al SENA |  | Cumplimiento Legal
|  | Realizar Re induccion anual a todo el personal | Responsable del SG-SST | [18 empty] | p | [5 empty] | Evaluacion de reinduccion diligenciada por las personas que hacen parte de la entidad | 1 | 0 | 0% | Programar una vez al año |  | Participacion de todo el personal | 2024-12-01
|  | Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST del responsable Actualizacion virtual de 20(H) en SGSST | Responsable del SG-SST | [8 empty] | p | [15 empty] | Solicitar documento de actualizacion del curso de (20 H), dando cumplimiento a la circular 063/2020 | 1 |  | 0% | Certificado |  | Falta el de 20 horas | 2025-05-01
| GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Revision y Actualizacion de las Politicas del SG-SST | ASESOR SST y Responsable del SG-SST |  |  |  |  | p | [19 empty] | la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa, fecha de emisión, firmada por el representante legal actual. | 1 | 0 | 0% | Se tienen |  | Faltan firma de la Gerente
|  | Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST | Responsable del SG-SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso de difusión. | 1 | 0 | 0% | Socializacion en cuanto esten actualizadas | 3% |  | 2025-03-01
|  | Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente | ASESOR SST | P | E | [22 empty] | Evaluacion del SG-SST diligenciada y firmada por representante legal y responsable de SST. | 1 | 1 | 100% | Si se realizo autoevaluacion a final de año 2024 |  | porcentaje de cumplimiento 955 | 2025-10-01
|  | Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST | Responsable del SG-SST | P | E | [22 empty] | Plan de trabajo anual definido, calificado y firmado por el empleador. | 1 | 1 | 100% | Se cumplio con el anterior y se entrega el plan correspondiente para el 2025 |  | cumplimiento 92% | Enero a Diciembre 2025
|  | Diseñar programa de Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST en la empresa con el personal | ASESOR SST | [24 empty] | Informe de Gestion SST y redicion de cuentas. |  |  | #DIV/0! | Solicitarle a encargado de Calidad para implementarlo |  |  | 2025-04-01
|  | Cumplimiento con cronograma de Capacitacion SST -2025 |  |  |  | p |  | p |  |  |  | p |  | p |  |  |  | p |  | p |  | p |  | p |  |  |  | Cumplimiento al Cronograma 2025
|  | Realizar anualmente rendicion de Cuentas frente al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | Responsable del SG-SST | [22 empty] | P |  | Acta anual de rendicion de cuentas |  |  |  | cumplimoiento |  | Una vez al año | 2025-12-01
|  | Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | Responsable del SG-SST | [8 empty] | P | [15 empty] | Matriz de requisitos legales con la normatividad vigente, listado de asistencia de socialización. | 1 | 0 | 0% | actualizacion para el 2025 |  | 2024-04-01
|  | Se requiere sillas ergonomicas para todo el personal administrativo de la entidad | Gerencia y SST |  |  |  |  | p | [7 empty] | p | [11 empty] | Cumplimiento a recomendación de la inspeccion de los puestos de trabajo
|  | Realizar entrega de todos los elementos de proteccion requeridos para su actividad y exposicion de los riesgos | Gerencia y SST |  |  |  |  | p | [19 empty] | Contrato con proveedor para entrega oportuna de todos los elementos de proteccion anticaidas
|  | Realizar entrega de todos los elementos de proteccion anticaidas TSA | Gerencia y SST |  |  |  |  | p | [19 empty] | Contrato con proveedor para entrega oportuna de todos los epp
|  | Realizar examenes medicos de ingreso,periodicos,egreso,reintegro y cuando se requiera consultar a medico ocupacional | Gerencia y SST, Talento Humano |  |  |  |  | p | [19 empty] | Realizar evaluaciones medicas
|  | Realizar divulgacion e implementacion de reporte de condiciones y actos inseguras, reporte de condiciones de salud | Responsable del SG-SST |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | Realizar informe a Gerencia cada trimestre y cuando sea urgente | 1 | 1 | 100% | Se entrego informes a Gerencia |  | Trimestral
|  | Diseñar Programa para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. / Proveedores y Contratistas | ASESOR SST | [6 empty] | P | [7 empty] | p | [5 empty] | p |  |  |  | Procedimiento, Base de datos de los proveedores, formato seguimiento de los proveedores. | 3 | 0 | 0% | Que el contratista cumpla con la documentacion solicitada
|  | Realizar seguimiento al pago de la seguridad social de los contratistas | Responsable del SG-SST | p | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Certificacion de pago de seguridad social a todos los contratistas de la entidad | 8 | 8 | 100% | Se cuenta con planilla paga mensualmente y se envia a la Constructora Bolivar
| GESTION DE AMENAZAS | Actualizar plan de preparacion de emergencias en centro de trabajo obra | Responsable del SG-SST | [8 empty] | p | [9 empty] | P | [5 empty] | Realizar revision del plan de emergencias 2025 ,en conjunto con la Brigada de Emergencias | 2 | 0 | 0% | Plan actualizado y revisado por Supersiso
|  | Realizar Control de plagas y roedores y fumigacion | Responsable del SG-SST | [8 empty] | p | [9 empty] | p | [5 empty] | Proveedor que cumpla con todo lo requerido para la fumigacion y control de roedores
|  | Recarga y mantenimiento de los extintores de la entidad | Responsable del SG-SST | [6 empty] | p | [17 empty] | Realizar contrato con entidad para el servicio requerido con los extintores
|  | Instalar plano de evacuacion en los cuatro pisos de la entidad | Gerencia y SST |  |  |  |  | p | [19 empty] | Requerimiento legal para cumplimiento
|  | Realizar actividades con la brigada de emergencia | Responsable del SG-SST |  |  |  |  | p | [5 empty] | p |  |  |  | p |  |  |  | p | [5 empty] | Reactivar para reuniones ,programacion y capacitacion de la Brigada de Emergencia | 4 | 0 | 0% | Pte programacion
|  | Realizar cronograma de capacitacion certificadas y entrenamiento de brigadas de emergencia y suministrar dotacion | Responsable del SG-SST |  |  | p | [7 empty] | p |  |  |  | p | [9 empty] | Capacitacion certificadas con ente certificado para capacitaciones de la Brigada de Emergencia | 3 | 0 | 0% | Cumplimiento
|  | Tener todod los insumos para los Botiquines de primeros auxilios | Gerencia y SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [13 empty] | Contar con botiquines en todos los sitios donde la entidad tenga operación
HACER |  | Dotacion de Brigada para su identificacion y actuacion | Responsable del SG-SST |  |  |  |  | P | [13 empty] | P | [5 empty] | Dotacion e insumos para el 2025 | 2 | 0 | 0% | Cumplimiento
|  | Realizar simulacro en todos los centros de trabajo | Responsable del SG-SST | [8 empty] | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  | P | [5 empty] | Programacion para octubre dar cumplimiento con participacion en Simulacro Nacional 2025 | 4 | 0 | 0% | Cumplimiento |  | Se obtubo Certificado por parte de OGR
| PESV | Conformacion equipo de Trabajo y apoyo SST | Responsable del SG-SST |  |  |  |  | p | [19 empty] | Requerimiento Legal de apoyo para el area de Vigias con formacion en SST. | 1 | 0 | 0% | Cumplimiento
|  | Elaboracion del PESV | Responsable de Gerencia y Coor. SG SST Y asesor EXTERNO | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | Implementacion y Socilizacion con todo el personal de EMCANDELARIA | 2 | 0 | 0% | pendiente
VERIFICAR |  | Programar auditoria interna incluir un miembro del COPASST | Responsable del SG-SST | [16 empty] | P | [7 empty] | Formato plan de auditorias, evidencia del resultado de la auditoria anual realizada. | 1 | 0 | 0% | cumplimiento
|  | Realizar revisión de la alta dirección en el SG-SST | Responsable del SG-SST - Gerencia | [10 empty] | p |  |  |  | p | [9 empty] | Acta reunion gerencial fin de año parte gerencial , generando un plan de accion según los resultados de la revision de alta gerencia. | 2 | 0 | 0% | cumplimiento
|  | Informar al COPASST sobre la reunion gerencial y programar una reunion con el COPASST para la socializacion de los temas tratados. | Responsable del SG-SST | [10 empty] | p | [9 empty] | p |  |  |  | Reunion con Gerencia una vez por semestre 2025 | 2 | 2 | 100% | cumplimiento
ACTUAR |  | Registrar acciones de mejora conforme a la revision de la alta dirección | Responsable del SG-SST | [8 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | P | [5 empty] | de acuerdo a los resultados de la revision anual de la alta dirección se genera el cumplimiento del plan de mejora mediante la matriz de hallazgos. | 3 | 0 | 0% | cumplimiento
|  | Realizar el plan de mejoramiento para el SG-SST | Responsable del SG-SST |  |  | P | [5 empty] | P | [15 empty] | de acuerdo a las verificaciones de las entidades al SG-SST se registrará mediante un plan de mejora hacia las acciones correctivas el cumplimiento de dichas acciones propuestas. | 2 | 0 | 0% | cumplimiento
|  |  |  | 36 |  |  | 4 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 32 |  |  | 0 |  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 15
ELABORADO POR: |  |  | REVISADO POR: | [23 empty] | APROBADO POR: | [5 empty] | CODIGO: FO.GA.112
ARACELY POSOS SOLARTE |  |  | NATTY MITHCHELLE LEONEL MARTINEZ | [23 empty] | NATTY MITHCHELLE LEONEL MARTINEZ | [5 empty] | Fecha Modificación: 05/01/2023 Revisión No. 001
Profesional SST Lic. 1749 |  |  | Gerente | [23 empty] | Representante Legal
Note on AD19: Jusava: Proyectado
Note on AE19: Jusava: Ejecutado

## Porcentaje de Avance
|  | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST ESTANDARES MINIMOS FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021 |  |  |  | FO.GA.113 Fecha de Aprobación: 05-Enero-2021 Versión: 01 Página 1 de 1
Aprobado por: Asesor SST |  |  | Autorizado por: Representante Legal
NUMERO DE ACTIVIADES PROGRMADAS |  | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
0 |  | 0
DIFERENCIA |  | 0 |  | PORCENTAJE FALTANTE EJECUCION DE ACTIVIDADES
#DIV/0!
ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | 1 TRIMESTRE
66.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 11.1111
PLANEADAS | 6 | PLANEADAS | 12 | PLANEADAS | 18 | PLANEADAS | 36
EJECUTADAS | 4 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 4
ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | 2 TRIMESTRE
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PLANEADAS | 11 | PLANEADAS | 13 | PLANEADAS | 15 | PLANEADAS | 39
EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0
JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | 3 TRIMESTRE
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PLANEADAS | 9 | PLANEADAS | 14 | PLANEADAS | 8 | PLANEADAS | 31
EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0
OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | 4 TRIMESTRE
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PLANEADAS | 13 | PLANEADAS | 9 | PLANEADAS | 4 | PLANEADAS | 26
EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0
DISEÑADO POR: |  | REVISADO POR: |  | APROBADO POR: |  | CODIGO: PLA-SST-001
ARACELY POSOS SOLARTE |  | ARACELY POSOS SOLARTE |  | NATTY MITCHELLE LEONEL |  | Fecha Modificación: Enero de 2020 Revisión No. 2
Profesional SST Lic. |  | Profesional SST Lic. |  | Representante Legal

## OBSERVACIONES
ACTIVIDADES DE ENERO | OBSERVACION
1
2